## 2022
附件1
2022年维修专项资金绩效目标自评表
项目编号：2022-全部项目
专项资金名称 |  |  | 省直党政机关办公用房维修专项资金 |  | 负责人 | 周永 19973181122
及电话
主管部门 |  |  | 湖南省机关事务管理局 |  | 实施单位 | 湖南省机关事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A）
|  |  | 年度资金总额 | 6400 | 2812.51 |  | 0.43945
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6400 | 2812.51 |  | 0.43945
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年内，计划安排维修项目19个。其中，400万元以上的大型维修项目7个，100万元以上、400万元以下的中型维修项目12个。年内争取完成全部项目的施工图设计、招投标等前期工作，全部进场施工。力争当年竣工验收大型项目4个，当年竣工验收中型项目7个，一次性验收合格率100%，当年资金总支付率40%，全年无安全生产责任事故率100%，资金节约率3%，项目结算审计核减率5%。 |  |  |  | 2022年实际安排维修项目24个。其中，400万元以上的大型维修项目5个，100万元以上、400万元以下的中型维修项目17个，100万以下小型维修项目2个。年内开工项目23个，至2022年12月31日止，竣工验收大型项目2个，竣工验收中型项目9个，竣工验收小型项目2个，一次性验收合格率100%，当年资金总支付率43.95%，全年无安全生产责任事故率100%，资金节约率12%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际 |  | 偏差原因分析及
[6 empty] | 完成值 |  | 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 单位项目立项数 |  | 19 | 24 |  | 2022年实际安排维修项目24个，其中大型项目5个，中型项目17个，小型项目2个。
|  |  | 当年开工项目数 |  | 19 | 23 |  | 除省财政厅空调采购与安装项目未开工外，其余项目均已开工。
|  |  | 消除电梯安全隐患数 |  | 3台 |  |  | 24个维修项目共更换电梯7台，其中省档案馆1台、省商务厅3台、省纪委2台、省残联1台，均未验收。
|  |  | 当年竣工验收大型项目数 |  | 4个 | 2个 |  | 因受疫情影响，导致施工进度慢。
|  |  | 当年竣工验收中型项目数 |  | 7个 | 9个
|  |  | 当年竣工验收小型项目数 |  | 0个 | 2个 |  | 2022年安排了2个小型项目，均已竣工验收。
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 质量指标 | 一次性验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 全年无安全生产责任事故率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目依法依规招标率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 当年按合同节点资金支付率 |  | 100% | 100% |  | 除参建单位原因外，都已按节点付款。
|  |  | 当年资金总支付率 |  | 40% | 43.95%
|  | 成本指标 | 依法依规组织招投标，资金节约率 |  | 3% | 12%
|  |  | 项目结算审计核减率 |  | 5% |  |  | 省政府机关二院项目已完成财政结算审计，结算审计核减率为8%；其他23个项目尚未完成财政结算审计。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 建筑及相关产业增加收入 |  | 5000万元 | 5213.8万元
|  | 社会效益指标 | 机关事务管理部门保障省直党政机关正常运转认知和受益人数 |  | ≥2000人 | 2168人
|  | 生态效益 指标 | 提升项目所在单位办公环境率 |  | 100% | 100%
|  |  | 使用建筑材料环保达标率 |  | 100% | 100%
|  | 可持续影响指标 | 项目质保期内无需再投入资金率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目维修后使用期限达到设计使用年限率 |  | 100% | 100%
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意率 |  | 95% | 95.3%
说明 | 1、在项目资金不变的情况下，调整了大、中、小项目数，由原来的19个调整为24个。 2、省财政厅空调采购与安装项目未开工。原因：空调采购方式等事宜需与省财政厅协商 确定，经多次沟通未定，导致招标时间延误。
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。 填表人： 章璇 填报日期：2023.4.28 联系电话：18163707288

## 2019 (hidden)
附件2 2019年维修专项资金绩效目标自评表
2020年3月10日 项目编号：2020-
专项资金名称 |  |  |  |  | 负责人
及电话
省级主管部门 |  |  | 省机关事务管理局
地方主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A）
年度资金总额
其中：中央补助
省级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
本 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 |  | 未完成原因和
[6 empty] | 完成值 |  | 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 单位项目立项数
当年开工项目数
项目依法依规招标率
|  | 质量指标 | 一次性验收合格率
|  | 时效指标 | 当年竣工验收大型项目数
当年竣工验收中型项目数
当年按合同节点资金支付率
当年资金总支付率
|  | 成本指标 | 依法依规组织招投标资金节约率
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 建筑及相关产业增加收入
|  | 社会效益指标 | 创造就业人数
机关事务管理部门保障省直党政机关正常运转认知和受益人数
|  | 生态效益 指标 | 使用建筑材料环保达标率
提升项目所在单位办公环境率
|  | 可持续影响指标 | 项目质保期内无需再投入资金率
消除电梯安全隐患数
|  | 社会公益或服务对象满意度指标 | 使用单位满意率
全年无安全生产责任事故率
说明
注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。省直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。
4、省直各部门组织指导各市州、县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成省级专项资金《自评表》。