## 绩效表
附件1
2024年度省直党政机关办公用房维修专项资金绩效目标自评表
项目支出名称 | 省直党政机关办公用房维修专项资金
主管部门 | 湖南省机关事务管理局 |  |  | 实施单位 | 湖南省机关事务管理局
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目金额(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 3840 | 3814.49
上年结转资金
其他资金
| 年度资金总额 |  | 3840 | 3814.49 | 10 | 99.34% | 9.9336
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年内，计划安排维修项目21个。其中，400万元以上的大型维修项目9个，100万元以上、400万元以下的中型维修项目10个，100万元以下的小型维修项目2个。年内争取完成全部项目的施工图设计、招投标等前期工作，全部进场施工。力争当年竣工验收大型项目8个，当年竣工验收中型项目10个，当年竣工验收全部小型项目。一次性竣工验收合格率100%，当年合同节点资金支付及时率100%，年度资金支付率80%，全年安全生产责任事故发生率0，项目政府采购资金节约率≥10%，项目结算审计核减率≥5%，项目资金总节约率≥15%。 |  |  |  | 2024年内，安排维修项目20个。其中，400万元以上的大型维修项目8个，100万元以上、400万元以下的中型维修项目10个，100万元以下的小型维修项目2个。完成全部项目的施工图设计、招投标等前期工作，全部进场施工。当年竣工验收大型项目8个，当年竣工验收中型项目10个，当年竣工验收全部小型项目。一次性竣工验收合格率100%，当年合同节点资金支付及时率100%，年度资金支付率99%，全年安全生产责任事故发生率0，项目政府采购资金节约率9%。
绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 维修项目立项数 | 大型9个 | 8 | 1 | 0.8 | 根据省财政预算要求，维修专项资金压减至3840万元，本年调整了维修计划，维修项目由原来的21个调整为20个，维修项目规模也做了调整。
|  |  | 中型10个 | 9 | 1 | 0.8
|  |  | 小型2个 | 3 | 1 | 0.8
|  | 当年开工项目数 | 大型9个 | 8 | 1 | 0.8 | 财政资金缩减，维修项目及内容调整，减少1个项目。
|  |  | 中型10个 | 9 | 1 | 0.8
|  |  | 小型2个 | 3 | 1 | 0.8
产出指标 | 数量指标 | 消除电梯安全隐患数 | 9 | 9 | 2 | 2
|  | 办公用房环境改善面积 | 40000㎡ | 99850 | 2 | 2
|  | 当年竣工验收大型项目数 | 8 | 8 | 2 | 2
|  | 当年竣工验收中型项目数 | 10 | 9 | 2 | 1.8 | 因财政资金缩减，维修项目内容调整，1个中型项目调整为小型项目。
|  | 当年竣工验收小型项目数 | 2 | 3 | 2 | 1.8
| 质量指标 | 一次性竣工验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 全年安全生产责任事故发生率 | 0 | 0 | 3 | 3
|  | 项目依法依规招标率 | 100% | 100% | 3 | 3
| 时效指标 | 当年资金申请下达时间 | 9月底前 | 完成 | 2 | 2
|  | 当年合同节点资金支付及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 年度资金支付率 | 80% | 99% | 2 | 2
效益指标 | 经济效益指标 | 建筑业产值增加额 | 4000万元 | 5577万元 | 5 | 5
| 社会效益指标 | 机关事务管理部门保障省直党政机关正常运转认知和受益人数 | ≥1000人 | 5720 | 5 | 5
| 生态效益指标 | 室内环境检测指标达标率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 使用绿色两型环保建筑材料达标率 | 100% | 100% | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完工后使用单位干部群众满意度 | 95% | 100% | 5 | 5
|  | 使用单位满意率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
成本指标 | 经济成本指标 | 项目政府采购资金节约率 | ≥10% | 8.7% | 5 | 4 | 省委、省政府、省应急厅等大型项目中标价下浮幅度较小。
|  | 项目结算审计核减率 | ≥5% |  | 5 | 4.5 | 尚未完成结算审计
| 社会成本指标 | 负面新闻报告次数 | ≤1次 | 0 | 5 | 5
|  | 被投诉次数 | ≤5次 | 0 | 5 | 5
| 生态环境成本指标 | 环境执法部门处罚次数 | ≤3次 | 0 | 5 | 5
|  | 施工垃圾处理投诉次数 | ≤5次 | 0 | 5 | 5
总分 |  |  |  |  | 100 | 96.8